Arbeitsprogramm: 												                   Zielarbeitsbogen

Vorhaben/Thema: Digitalisierung der Schule

| Ziel: Was wollen wir erreichen? | Maßnahmen zur Zielerreichung: Wie kommen wir dorthin? | Überprüfung/Vergewisserung: Woran erkennen wir die Zielerreichung? | Verantwortlich/Zeitraum: Wer? Mit wem? Bis wann? | Mögliche Hindernisse? Konfliktpotential? Unterstützungsbedarf? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklung von Strategien zur Bewältigung der digitalen Anforderungen. Erwerb von digitalen Kompe- tenzen der Lernenden gem. KMK-Beschluss Digitale Kompetenzen als integrativer Teil aller Fächer Entwicklung einer digi-talen Lernumgebung in der Schule, die ggf. mit der Lernumgebung zu Hause verknüpft ist Digitale Verknüpfung von Schule, Lernenden und Lehrkräfte, auch von verschiedenen Orten aus, z.B. beim Distanzlernen | Bestandsaufnahme: - Vorhandene Geräte - Software - Elektroinstallation - Internetanschlüsse Fortbildungsbedarf ermitteln Medienkonzept erstellen Ausstattungsplanung Ausschreibungen Beratung von externen Fachleuten (IQSH, Fach-firmen, Fortbildungen, Info-Veranstaltungen, Netzwerke) | Medienkonzept liegt vor Bestandsaufnahme für alle Standorte liegt vor Fortbildungsplan ist erstellt Ausstattungsplan ist erfolgt Ausschreibungen liegen vor Beratungstermine sind geplant Das gesamte Kollegium ist beteiligt und informiert und begleitet den Prozess, ist Bestandteil desselben Gesetzte Ziele werden die Möglichkeiten angepasst | Medienkonzept (Vt,Sz) bis 11/20 Bestandsaufnahme (alle) bis 09/20 Fortbildungsbedarf (Fachleitungen) bis 11/20 Ausstattungsplanung (Vt, Sz, je ein Vertreter pro Standort, Verwaltung, Schulverband, Gemeinden) bis 10/21 Fortbildungen zur Digitali-sierung (Kollegium, Fach-schaft, Lehrkräfte) fortlaufend Softwaresichtung und Auswahl (Fachschaften) Elektrotechnische Ertüchtigung der Gebäude (Gemeinde, Schulverband, Vt) Ausschreibungen und Beschaffung (Schulverband, Gemeinden) Aufbau eines W-Lan-Netzes im gesamten Gebäude (Fachfirmen) Ausstattung mindestens aller Klassenräume und Lehrerarbeitsplätze | Fortbildungsbedarf kann nicht gedeckt werden oder nimmt längere Zeit in Ans-pruch Haushaltsmittel sind nicht auskömmlich oder müssen gestreckt werden Uneinigkeit bei Auswahl von Hard- und Software Technische Schwierig-keiten beim Ausbau der Elektroinstallation wegen veralterter Gebäude Lieferschwierigkeiten nach Ausschreibungen Zeitverzögerungen durch verschobene Handwerkerleistungen |